**第五章 采购内容及技术要求**

**（1）技术要求**

1、产业链诊断评估

针对铝精深加工、新材料、装备制造三大产业，开展产业链扫描与链式诊断，运用产业链工具构建产业链图谱，识别断链风险与强链路径，输出《产业链诊断白皮书》及“一链一策”靶向方案。

2、“十五五”产业规划编制

以形成两个500亿级产业链群（铝精深加工、新材料），推动规上工业产值翻番为目标，编制“十五五”产业规划，包含《新型工业化发展路线图》《科技赋能产业融合行动方案》；聚焦科技创新与产业升级，制定补链强链专项政策包。

3、链主企业赋能推进

建立“链上百强”梯度培育库（首批20家），搭建军工技术转化渠道，举办产业链协同创新峰会，促成供应链合作签约。

4、产业运行监测体系

构建“四链融合”（产业链-创新链-资金链-人才链）指标评估体系；建立产业链风险预警模型，按月输出风险预警报告。

**（2）商务要求**

2.1项目名称：巩义市工业信息化和商务局巩义市产业高质量发展诊断研究项目

2.2服 务 期：自合同签订之日起至2026年3月31日

2.3质量要求：提交的成果符合国家有关标准和规范的规定，通过上级部门及专家审查

2.4合同履行期限：详见服务期

2.5本项目是否接受联合体投标：否

2.6是否接受进口产品：否

2.7付款方式：甲乙双方合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。2025年10月30日甲方对整体合同进行中期验收，中期验收前乙方需完成建设内容中的相应部分，具体内容由甲方与中标方商议拟定，理论上不少于项目建设内容的50%，中期验收通过后10个工作日，甲方向乙方支付合同总金额的40%。2026年3月31日甲方对项目整体进行验收，包括全部建设内容。验收通过后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。