## 工作目标

为贯彻落实《体育强国建设纲要》《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（豫政办〔2021〕3号）和《加快建设体育河南实施方案》（豫政〔2022〕24号），根据全国体育产业工作会议关于持续做好体育产业统计工作的有关要求，我省在连续9年开展体育产业统计专项调查工作的基础上，2025年继续开展2024—2025年度河南省体育局体育产业专项调查项目，全面掌握河南省体育产业的基本情况，进一步完善体育产业基础数据库，形成常态化体育产业专项调查机制，为全省体育产业发展提供信息服务和数据支撑。

二、调查范围

河南省17个省辖市和济源示范区的所有县区，行政区划划分参考国家统计局最新行政区划，省直管县并入原属省辖市。基本原则是“不重不漏”，其中法人和产业活动单位需全部覆盖，无论其分布在城市、乡镇或农村，均要调查，不得遗漏。

三、调查内容

体育产业调查按照最新修订的《国家体育产业统计分类》中的11个产业大类，在17个省辖市和济源示范区的所有县区内开展对法人单位、产业活动单位和个体经营户的年度收入、成本、利润等财务数据进行收集、统计分析。

一是根据《河南省统计局关于同意修订河南省体育产业统计调查方案的函》（豫统函〔2024〕30号）要求，开展我省体育产业存量单位和新增单位的实地调查，核算我省体育产业总产出和增加值。

二是深入了解体育产业市场现状、发展趋势及体育消费结构，对我省体育产业发展现状和体育消费进行调查分析。

三是结合国家体育总局体育强国指标体系和我省体育资源优势，对武术产业、冰雪运动产业、体育彩票行业和赛事经济等重点行业进行专题调研分析。

四是根据国家体育总局要求，为进一步掌握我省体育产业企业分布和发展现状，维护和更新我省体育产业名录库、重点单位黄页库、体育类“规上”和“专精特新”企业名录库。

四、调查时期

本项目按2个年度执行，2024年度和2025年度分别实施。

五、调查组织实施

本次工作由省体育局统一组织领导，统筹各项工作。省体育局有关处室和局属单位、各省辖市和省直管县（市）体育行政部门协助。省体育局委托社会第三方机构负责具体实施调查工作，由第三方机构制定并实施体育产业统计工作方案，负责调查报表发放、调查数据的采集、审核、汇总及调查数据录入，据此完成2024—2025年度体育产业专项调查目标。

（一）前期筹备（4月底前）

制定《2024—2025年度河南省体育局体育产业专项调查项目工作方案》；报请局党组会议研究后，组织开展竞争性磋商采购流程。

（二）中期执行（5月-11月）

1.项目调查。第三方机构中标后确定调查方案，须确保调查对象“不重不漏”，调查过程科学合理，调查结果真实有效，调查数据质量严格按照国家统计相关法律法规和国家体育总局有关工作要求，并建立全过程质量控制机制，制定调查全过程质量控制方案，调查单位名录库建立、项目培训、调查方案、调查登记、填报调查表、审表和数据处理、数据核算、报告撰写等各个环节实行全过程质量控制。

2.项目中期考核。省体育组织专家根据项目进度适时安排中期考核，对中标人调查质量进行评估。

3.项目评审。中标人须在规定时间内完成2024年度河南省体育产业名录库更新维护、体育产业分析报告、体育消费调查等调查目标，并报送省体育局，经省体育局同意后组织专家对项目最终结果进行评审，其中冰雪产业相关调查统计工作可延至雪季结束。2025年度河南省体育局体育产业专项调查参照2024年度执行。

（三）项目结果归集（12月至次年2月）

调查原始数据、加工数据、分析报告和名录库的所有权和使用权均归省体育局所有，社会第三方机构使用数据须经省体育局同意。调查过程及结果留存电子和纸质材料由省体育局保存。

六、调查目标

（1）开展我省体育产业存量单位和新增单位的实地调查，核算我省体育产业总产出和增加值；

（2）分析我省体育产业发展现状，据此完成我省体育产业分析报告；

（3）根据省体育局工作计划，在规定时间内完成对武术产业、冰雪运动产业、体育彩票行业和赛事经济等重点行业和领域的调查或调研分析；

（4）是根据国家体育总局要求，完善和更新我省体育产业名录库、重点单位黄页库、体育类“规上”和“专精特新”企业名录库。

七、服务团队人员要求

（一）数据分析团队人员要求

1.数据分析团队负责人1人

全面负责本项目统计调查和分析工作，根据《国家体育产业统计分类》及相关工作细则开展统计调查，保证数据质量。

2.数据分析团队核心人员不少于4人

须具备良好的数据整理、分析能力，协助项目负责人进行数据的统计分析。

3.数据分析团队执行人员不少于30人

须具备良好沟通能力，具有亲和力，负责基础数据的收集与整理。（响应文件中须提供中标后，数据分析团队执行人员配备不少于30人承诺书，未提供视为无效响应）

（二）报告撰写团队人员要求

1.报告撰写团队负责人1人

全面负责本项目的报告撰写工作，有较高的数据分析和体育产业研究技能，能按照采购人要求对数据进行科学分析，撰写的相关调查报告实用性强、分析透彻。

2.报告撰写团队核心人员不少于2人

具有一定的科研能力，协助项目负责人进行报告撰写。

- 知识产权

本项目所涉及技术成果知识产权归河南省体育局所有，技术成果包含但不限于调查数据、研究报告等有关本项目相关的过程及成果资料。

- 项目验收及考核

- 1.本项目采购人采取两阶段考核，第一阶段为统计执行阶段，第二阶段为报告撰写及交付阶段。第一阶段采用《体育产业统计项目中期绩效考核表》，由河南省体育局根据工作安排组织专家进行考核，第二阶段由河南省体育局委派相关专家参加项目评审会议并进行考核。

- 第一阶段和第二阶段考核成绩权重占比分别为40%和60%。第一阶段考核为《体育产业统计项目中期绩效考核表》分值；第二阶段考核分为通过、不通过。

- 2.若第二阶段考核通过且综合考核结果得分≥85分，则第二次支付当年度合同额的35%；若第二阶段考核通过且综合考核结果得分＜85分，则第二次支付当年度合同额的30%。若第二阶段考核不通过，则第二次不支付，同时，第二年度不再续签，采购人重新开展采购活动。

- 3.本考核方案解释权归河南省体育局所有。

| 体育产业统计项目中期绩效考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目指标 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 | 评分 |
| 1 | 团队建设 | 10 | 人员配备情况 | 人员配备数量少于合同数量,扣10分。 |  |
| 2 |  | 10 | 调查人员培训情况 | A.召开项目培训会议的图片、课件和签名册等资料完整，不扣分； B.召开项目培训会议的图片、课件和签名册等资料比较完整，扣2分； C.召开项目培训会议的图片、课件和签名册等资料不完整，扣5分。 |  |
| 3 | 平台建设 | 10 | 调查平台使用情况 | A.调查平台正常使用，不扣分； B.调查平台部分功能正常使用，扣5分； C.调查平台不能正常使用，扣10分。 |  |
| 4 | 数据质量 | 10 | 调查对象、调查区域的完整性 | 调查对象缺失，调查区域未覆盖17个省辖市和济源示范区，扣10分。 |  |
| 5 |  | 10 | 调查指标的完整性、科学性 | A.调查指标完整、科学，不扣分； B.调查指标比较完整、科学，扣5分； C.调查指标不完整、科学，扣10分。 |  |
| 6 |  | 10 | 调查表的真实性，调查现场照片、经纬度定位等信息的完整性 | A.调查表真实，调查现场照片、经纬度定位等信息完整，不扣分； B.调查表部分真实，调查现场照片、经纬度定位等信息部分完整，扣5分； C.调查表不真实，调查现场照片、经纬度定位等信息不完整，扣10分。 |  |
| 7 |  | 10 | 抽样核查调查表盖章率 | A.抽样核查调查表盖章率达到60%，不扣分； B.抽样核查调查表盖章率达到50%，未达60%，扣5分； C.抽样核查调查表盖章率未达50%，扣，扣10分。 |  |
| 8 |  | 10 | 个体经营户调查 | A.调查样本合计不低于总样本量的30%，不扣分； B.调查样本合计低于总样本量的30%,高于总样本量的20%，扣5分； C.调查样本合计低于总样本量的20%，扣10分。 |  |
| 9 | 项目进度 | 10 | 项目实际开展进度与项目计划进度一致性 | - 项目实际开展进度与项目计划一致，不扣分； - B.项目实际开展进度较项目计划滞后10%及以上，扣5分； C.项目实际开展进度较项目计划进度滞后20%以上，扣10分。 |  |
| 10 | 响应性 | 10 | 服务要求响应及时性 | 出现不能响应的情况，每出现一次扣1分。 |  |